**План мероприятий (дорожная карта) по разработке и внедрению
Целевой модели наставничества в МБОУ «Жеблахтинская средняя школа»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственныйисполнитель | Результат. Вид документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества** **(далее - целевая модель наставничества, ЦМН)** |
| 1.1. | Утверждение состава рабочих групп по внедрению ЦМН в МБОУ «Жеблахтинская СШ» | 18.12.2020 г. | Ульчугачева Н.Н. | Приказ МБОУ «Жеблахтинская СШ» |
| 1.2. | Назначение куратора внедрения целевой модели наставничества в МБОУ «Жеблахтинская СШ» (далее - кураторы внедрения ЦМН). | до 09.12.2020г. | Ульчугачева Н.Н. | Приказ МБОУ «Жеблахтинская СШ» |
| 1.3. | Разработка плана мероприятий (дорожных карт) внедрения ЦМН в МБОУ «Жеблахтинская СШ». | до 31.12. 2020 г. | Ульчугачева Н.Н. | Приказ МБОУ «Жеблахтинская СШ» |
| 1.4. | Разработка положений о ЦМН в МБОУ «Жеблахтинская СШ» | до 31.12. 2020 г. | Ульчугачева Н.Н. | Положение о ЦМН, Приказы МБОУ «Жеблахтинская СШ» |
| 1.5. | Разработка и утверждение распорядительных актов образовательных организаций о внедрении ЦМН на уровне образовательных организаций. Определение наставников, наставляемых и форм наставничества | до 31.12. 2020 г. | Ульчугачева Н.Н. | Приказы МБОУ «Жеблахтинская СШ» |
| 1.6. | Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145. | до 31.12. 2020 г. | Ульчугачева Н.Н. | Внесение изменений в Положение об оплате труда |
| 1.7. | Заключение Соглашений с организациями – партнёрами по внедрению целевой модели наставничества. | в теч. года | Ульчугачева Н.Н. | Соглашения о сотрудничестве |
| 1.8. | Разработка и утверждение мер по обеспечению доступности программ наставничества для обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, проявивших выдающиеся способности, обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также обучающихся из малоимущих семей, проживающих в сельской местности и на труднодоступных и отдаленных территориях, детей-сирот (оставшихся без попечения родителей). | сентябрь – октябрь 2021 г. | Ульчугачева Шульмина О.Г. | Приказы МБОУ «Жеблахтинская СШ» |
| 2 | **Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка** **участников внедрения целевой модели наставничества** |
| 2.1. | Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества в рамках действующего законодательства. | до 15.01.2021 г. | Ульчугачева Н.Н.Шульмина О.Г. | Перечень партнёрских организаций |
| 2.2. | Формирование баз программ наставничества на уровне МБОУ «Жеблахтинская СШ» | в течение всего периода реализации ЦМН | Шульмина О.Г. | Базы эффективных программ наставничества, которые могут реализовываться как в данной, так и в иных образовательных организациях. |
| 2.3. | Разработка программно-методических материалов на уровне образовательных организаций, необходимых для реализации целевой модели наставничества. | январь-февраль2021 г. | Шульмина О.Г. | Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН |
| 2.4. | Информирование педагогов, родителей, обучающихся образовательных организаций, сообщества выпускников, предприятий о реализации целевой модели наставничества. | январь-февраль2021 г. | Шульмина О.Г. | Информационная компания |
| 2.5. | Популяризация ЦМН через муниципальные СМИ, информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций - участников ЦМН. | в течение всего периода реализации ЦМН | Ульчугачева Н.Н.Тауриньш Г.Ю. | Наполнениеинформационных ресурсов актуальной информацией о реализации ЦМН |
| 3 | **Внедрение целевой модели наставничества в МБОУ «Жеблахтинская СШ» в 2020-2021 учебном году** |
| 3.1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | ноябрь-декабрь2020 г. | Ульчугачева Н.Н.Шульмина О.Г. | Нормативное обеспечение, распорядительная документация, программно­методическое обеспечение. |
| 3.2. | Формирование базы наставляемых на 2020 – 2021 учебный год.  | до 31.12.2020 г.  | Шульмина О.Г. | База наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники. |
| 3.3. | Формирование базы наставников для реализации ЦМН на 2020 – 2021 учебный год. | до 31.12.2020 г. | Шульмина О.Г. | База наставников для участия в программах наставничества в 2020 – 2021 учебном году, подходящая для конкретных программ и запросов наставляемых. |
| 3.4. | Обучение наставников. | По отдельному графику | Шульмина О.Г. |  |
| 3.5. | Формирование наставнических пар или групп. | до 31.12.2020 г. | Шульмина О.Г. | Пары или группы различных форм наставничества, готовые работать в рамках программ наставничества. |
| 3.6. | Организация работы наставнических пар или групп: | в соответствии со сроками реализации программ наставничества | Шульмина О.Г. | Программа реализации ЦМН |
| 3.7. | Завершение наставничества. Анализ эффективности программ наставничества. | май 2021 г. | Шульмина О.Г. | Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла в следующем учебном году. |